## دخول مباني
| اسم المقاول : زياد البرغوثي |  |  |  |  | نوع المطالبة : دخول مباني | [5 empty] | شهر 4-2025
# | بوستل | ملاحظات مالية | طريقة الدخول | سعر طريقة الدخول | حالة المشترك | ملاحظات المشرف | ملاحظات المقاول/اذا وجد | مواسير بعد 5 متر | برابيش بعد 7 متر | قيمة المواسير | نوع امر العمل | حالة امر العمل
1 | 6058436 |  | ارضي | 320 | [5 empty] | 0 | Entrance | Accepted
3 | 6270374 |  | مواسير | 300 |  |  |  | 5 |  | 25 | Entrance | Accepted
4 | 6260880 |  | مواسير | 320 |  | معاملة مسروجي من طرف العلمي |  | 25 |  | 125 | Entrance | Accepted
5 | 6100355 |  | ارضي | 320 |  | تمديد كيبل جديد وتركيب سبلتر جديد |  |  |  | 0 | Entrance 2 | Accepted
6 | 6200751 |  | مواسير | 300 |  |  |  | 5 |  | 25 | Entrance | Accepted
7 | in-3602 |  | ميترو | 300 |  |  | مترو قطع كيبل - إعادة تمديد وتعديل مسار |  |  | 0 | Metro
11 | 6610654 |  | مواسير | 300 |  |  |  |  | 1 | 3 | Entrance | Accepted
12 | 6028880 |  | ارضي | 320 | [5 empty] | 0 | Entrance | Accepted
13 | 6610606 |  | ارضي | 300 | [5 empty] | 0 | Entrance | Accepted
14 | 6300494 |  | ارضي | 300 | [5 empty] | 0 | Entrance | Accepted
15 | 6310757 |  | ارضي | 260 |  |  | معاملة تغير كيبل المبنى الخارجي |  |  | 0 | Entrance 2 | Accepted
16 | 6470523 |  | مواسير | 300 |  |  |  | 2 |  | 10 | Entrance | Accepted
17 | 6610655 |  | مواسير | 300 | [5 empty] | 0 | Entrance | Accepted
18 | 6610172 |  | مواسير | 300 | [5 empty] | 0 | Entrance | Accepted
20 | 6220268 |  | مواسير | 300 | [5 empty] | 0 | Service maintenance | Accepted
21 | 6640092 |  | مواسير | 300 | [5 empty] | 0 | Entrance | Accepted
22 | 6610237 |  | مواسير | 300 |  |  |  | 3 |  | 15 | Entrance | Accepted
23 | 6610656 |  | هوائي | 300 |  | لم يتم توثيق المواسير |  |  | 0 | 0 | Entrance | Accepted
24 | 6470521 |  | مواسير | 300 | [5 empty] | 0 | Entrance | Accepted
25 | 6670399 |  | هوائي | 300 |  | لم يتم توثيق المواسير |  | 0 |  | 0 | Entrance | Accepted
26 | 6670506 |  | ارضي | 300 | [5 empty] | 0 | Entrance | Accepted
27 | 6530502 |  | مواسير | 300 | [5 empty] | 0 | Entrance | Accepted
28 | 6650167 |  | مواسير | 300 | [5 empty] | 0 | Entrance | Accepted
33 | 6260878 |  | ارضي | 300 | [5 empty] | 0 | Metro
34 | 6670507 |  | مواسير | 300 | [5 empty] | 0 | Entrance | Accepted
35 | 6088085 |  | ارضي | 300 |  |  |  |  | 16 | 48 | Entrance | Accepted
36 | 6271113 |  | مواسير | 300 | [5 empty] | 0 | Entrance | Accepted
37 | 1220446 |  | مواسير | 300 |  |  |  | 3 |  | 15 | Entrance | Accepted
38 | 1100773 |  | مواسير | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | Entrance | Accepted
39 | 1100103 |  | مواسير | 300 | [5 empty] | 0 | Entrance | Accepted
40 | 6270152 |  | ارضي | 320 | [5 empty] | 0 | Entrance | Accepted
41 | 6048076 |  | مواسير | 320 | [5 empty] | 0 | Entrance | Accepted
42 | 6120038-B |  | مواسير | [6 empty] | 0 | Entrance | Accepted | تم تركيب سبلتر على لوووب قائم
43 | 1100698 |  | مواسير | 300 | [5 empty] | 0 | Entrance | Accepted
44 | 1100534 |  | مواسير | 300 | [5 empty] | 0 | Entrance | Accepted
45 | 6260758 |  | مواسير | 300 | سيتم محاسبتك عليها | اغلاق امر العمل من طرف احمد اسعيد | معاملة من شهر 2-2025 لم يتم التحاسب عليها |  |  | 0 | Entrance | Accepted
47 | 5860538 |  | مواسير | 300 |  | اغلاق امر العمل من طرف احمد اسعيد |  |  |  | 0 | Entrance | Accepted
49 | 6201564 |  | ارضي | 300 | سيتم محاسبتك عليها | اغلاق امر العمل من طرف احمد اسعيد | معاملة تم اخراجها من شهر 3-2025 لعدم وجود البوستل الصحيح (تم الوضع عوضا عنه 6200330 ولكن أيضا لم يتم محاسبته في شهر 3 لوجوده في شهر 1-2025) |  |  | 0 | Entrance | Accepted
|  |  | المجموع | 11180 |  |  |  | 43 | 17 | 266
[11 empty] | مجموع دخول المباني | 11180
[11 empty] | قيمة المواسير | 266
[11 empty] | الإضافي | 350
[11 empty] | الإجمالي قبل الضريبة | 11796
[11 empty] | ضريبة | 1887.36
[11 empty] | شامل الضريبة | 13683.36
# | معاملات إضافية
1 | بوستل | الإجمالي | حالة المبنى | ملاحظات المقاول | البند | الكمية | السعر | ملاحظات المشرف
2 | 6190704 | 200 |  | إضافة مواسير لهذه المعاملة تم اخراج مواسيرها بمطالبة شهر 3-2025 | 45 متر مواسير | 40 | 5
3 | 6270374 | 25 |  |  | لحام شعره على العامود | 1 | 25
4 | 6260880 | 0 |  |  | لحام شعره على العامود | 0 | 25 | لا يوجد لحام إضافي
5 | 6100355 | 30 |  |  | لحام شعرتين على العامود | 2 | 15
6 | 6310757 | 50 |  |  | لحام 3 شعرات على العامود | 2 | 25 | يحسب لحام شعرتين كون الأولى من ضمن تغير الكيبل
7 | 6310757 | 30 |  |  | 2 مشتل فوت | 2 | 15 | تم تغير السعر من 35 شيكل الى 15 شيكل
8 | 6610655 | 0 |  |  | لحام شعره على العامود | 0 | 0 | لا يوجد لحام إضافي
9 | 6610172 | 0 |  |  | لحام شعره على العامود | 0 | 0 | لا يوجد لحام إضافي
10 | 6260878 | 15 |  |  | لحام شعره على العامود | 1 | 15
11 | 6088085 | 0 |  |  | لحام شعرتين على العامود | 0 | 0 | لا يوجد لحام إضافي
| المجموع | 350
# | معاملات لم يتم احتساباها
| البوستال | السبب
1 | 6271414 | تحسب حين توصيل البور
2 | 6220398 | 2400 | sum(
| معاملات مترو لم يتم احتسابها,لحين الاتفاق وزيارتها مرة اخرى |  |  |  | اخر سعر
| da-1243-96 | رام الله التحتا...تأسيس مواسير 10 متر فقط | ميترو | 300 | 250 |  | ميترو (عرض سعر)
| da-1243-108 | المنارة – مكتب المنارة الالكتروني بنك فلسطين(((بربيج ٧ متر وفور سيلنج ٥ متر | ميترو | 400 | 300 |  | ميترو (عرض سعر)
| da-1265-7 | خلع مشتل فوت 65 متر والنزول في المنهل وعمل ثقب 40 سم ومن ثم الى التراي | ميترو | 2800 | 2800 |  | ميترو (عرض سعر)
| da-1243-107 | بيرزيت((فراس | ميترو | 600 | 600 |  | ميترو (عرض سعر)
| da-1243-94 | بيرزيت((فراس | ميترو | 400 | 600 |  | ميترو (عرض سعر)
| in-3841 |  | ميترو | 350 | 350 |  | ميترو (عرض سعر)
| da-1243-113 | لاكسا مول الريحان – مكتب بنك فلسطين(((فور سيلنج عالي ))تحسب مسار مغلق | ميترو | 600 | 400 |  | ميترو (عرض سعر)
| in-3840 | مواسير عالسطح جاهزات تم التدكيك من خلالهم,ومن ثم منور منعزل تسليك بكل طابق,ومن ثم فور سيلنج ٥ متر | ميترو | 350 | 350 |  | ميترو (عرض سعر)

## تركيب مشتركين
| اسم المقاول : زياد البرغوثي | [5 empty] | نوع المطالبة : تركيب مشتركين | [5 empty] | شهر 4-2025
# | اسم المشترك | رقم المشترك | رقم البوستل | ملاحظات المقاول | السعر | حالة المشترك | ملاحظات المشرف | ملاحظات مالية | مواسير بعد 5 متر | ترنكات بعد ال10 متر | قيمة المواسير | نوع امر العمل | حالة امر العمل
1 | لؤي حيدر محمد كراكرة | 620500406 | 6530722 |  | 150 |  |  |  | 15 |  | 75 | Inside Building Installation | Accepted
2 | إيمان فرح شحادة شيخ عيسى | 626200720 | 6501191 |  | 150 | [5 empty] | 0 | Inside Building Installation | Accepted
3 | خالد محمود يوسف رداد | 626200719 | 6500834 |  | 150 | [5 empty] | 0 | Inside Building Installation | Accepted
4 | باريش فلندر ش راكي | 620014508 | 6028661 |  | 150 | [5 empty] | 0 | Inside Building Installation | Accepted
5 | يزن وضاح حسني الشملاوي | 622208592 | 6160787 | البوستل القديم الخاطئ 6160788 | 150 | [5 empty] | 0 | Inside Building Installation | Accepted
6 | حسام حربي تركي نمر | 601103804 | 1240336 |  | 150 | [5 empty] | 0 | Inside Building Installation | Accepted
7 | اسامة يوسف عواد خضور | 623302339 | 6320347 | صيانة تحولت لسحب داخلي كامل | 150 | [5 empty] | 0 | Inside Building Installation | Accepted
8 | حلا عمر محمد الراميه | 620014507 | 6008616 | البوستل القديم الخاطئ 6008108 | 150 | [5 empty] | 0 | Inside Building Installation | Accepted
9 | سفيان عطا الله فرحات بدران | 627300497 | 6270374 |  | 150 | [5 empty] | 0 | Inside Building Installation | Accepted
10 | ليث منذر ذياب ابراهيم | 622209665 | 6140195 | مسار مغلق | 250 | [5 empty] | 0 | Closed Path | Accepted
11 | اياد حسن علي ابو شخيدم | 627300498 | 6200751 |  | 150 | [5 empty] | 0 | Inside Building Installation | Accepted
12 | بهاء امين عادل حجازي | 601102583 | 6190704 | مسار مغلق | 250 | [5 empty] | 0 | Closed Path | Accepted
13 | مهند زايد فايق رزمق | 620200146 | 6610606 |  | 150 | [5 empty] | 0 | Inside Building Installation | Accepted
14 | عبير محمد محمود حسين | 623303177 | 6300125 |  | 150 | [5 empty] | 0 | Inside Building Installation | Accepted
15 | بهاء عبد اللطيف سعيد قصراوي | 623300468 | 6311118 | سحب كيبل بكيبل | 100 | [5 empty] | 0 | Service maintenance | Accepted
16 | عبد النعيم صبري عبد الغني العلوي | 621900397 | 6470523 | 16 متر ترنكات | 150 |  |  |  |  | 6 | 18 | Inside Building Installation | Accepted
17 | باجس ناصر باجس قعد | 622600396 | 6220268 |  | 150 | [5 empty] | 0 | Inside Building Installation | Accepted
18 | احمد سالم يوسف عليان | 624600080 | 6640092 |  | 150 | [5 empty] | 0 | Inside Building Installation | Accepted
19 | سعد جمعة عبدالغني حجيجة | 620200141 | 6610237 | activation | 150 | [5 empty] | 0 | Inside Building Installation | Accepted
20 | امير زيداني حسين زيداني | 621900393 | 6470521 |  | 150 | [5 empty] | 0 | Inside Building Installation | Accepted
21 | محمد عبدالعزيز احمد عيسى | 626400206 | 6670506 |  | 150 | [5 empty] | 0 | Inside Building Installation | Accepted
22 | طارق خليل سميح خليل | 620500410 | 6530502 |  | 150 | [5 empty] | 0 | Inside Building Installation | Accepted
23 | ليث خضر حسن شنان | 624400573 | 6650167 |  | 150 | [5 empty] | 0 | Inside Building Installation | Accepted
24 | نضال علي مصطفى معلا | 622209749 | 6190878 |  | 150 | [5 empty] | 0 | Inside Building Installation | Accepted
25 | صهيب عبد الرحمن حسن ملوح | 622209750 | 6191095 |  | 150 | [5 empty] | 0 | Inside Building Installation | Accepted
26 | محمود محي الدين الحداد | 622201962 | 6170113 | معاملة سحب كيبل بكيبل وتثبيت هوم وبكس | 100 | [5 empty] | 0 | Service maintenance | Accepted
27 | محمد سفيان محمود عيسى | 624701238 | 6271113 |  | 150 | [5 empty] | 0 | Inside Building Installation | Accepted
28 | منتصر طلال لطفي دولة | 623303206 | 6300487 |  | 150 | [5 empty] | 0 | Inside Building Installation | Accepted
29 | صالح امين عادل حجازي | 601103867 | 6190704 | مسار مغلق | 250 | [5 empty] | 0 | Closed Path | Accepted
30 | نجم الدين عبد القادر نجم | 622204609 | 6191445 | تبديل كيبل | 100 | [5 empty] | 0 | Service maintenance | Accepted
31 | محمد خالد حبيب التيم موظفي بنك فلسطين | 601400060 | 1220446 |  | 150 | [5 empty] | 0 | Inside Building Installation | Accepted
32 | ابراهيم رايق محمد ابو عيد | 600700078 | 1100773 |  | 150 | [5 empty] | 0 | Inside Building Installation | Accepted
33 | ناصر محمد جميل سعادة | 600700085 | 1100103 |  | 150 | [5 empty] | 0 | Inside Building Installation | Accepted
34 | أمير شحاده محمود فراج | 620014649 | 6028090 |  | 150 | [5 empty] | 0 | Inside Building Installation | Accepted
35 | شركة كرز للتصميم والهدايا | 620014657 | 6008023 | Dead | 150 | [5 empty] | 0 | Inside Building Installation | Accepted
36 | حسن عيسى زايد فروخ | 620014631 | 6048076 |  | 150 | [5 empty] | 0 | Inside Building Installation | Accepted
37 | بيان موسى كمال شاهين | 622209776 | 6120038 |  | 150 | [5 empty] | 0 | Inside Building Installation | Accepted
38 | ابراهيم عيسى ابراهيم منصور | 600700069 | 1100698 |  | 150 | [5 empty] | 0 | Inside Building Installation | Accepted
39 | يوسف سعيد عمران منصور | 600700026 | 1100534 |  | 150 | [5 empty] | 0 | Inside Building Installation | Accepted
40 | أحمد حاتم محمد سعدالله | 601000397 | 1230574 | البوستل القديم الخاطئ 1230505 | 150 | [5 empty] | 0 | Inside Building Installation | Accepted
| 6260758 |  | مواسير |  | 100 | معاملة صيانة تم احتسابها | معاملة تغير كيبل المبنى الخارجي (تم ارفاق معاملتين شهر 2و شهر4 لنفس البوستل لانه لم يتم التحاسب في المرة الأولى وفي هذه المرة معاملة صيانة) |  |  | 0 |  | Service maintenance | Accepted
42 | زياد محمد زياد مسيده | 600100556 | 5860538 | معاملة من شهر 2-2025 لم يتم التحاسب عليها | 150 | سيتم احتسابها |  |  |  |  | 0 | Inside Building Installation | Accepted
|  |  |  | المجموع | 6400 |  |  |  | 15 | 6 | 93
[12 empty] | مجموع التركيب الداخلي | 6400
[12 empty] | مجموع المواسير | 93
[12 empty] | الإضافي | 25
[12 empty] | الإجمالي | 6518
[12 empty] | الضريبة | 1042.88
[12 empty] | شامل الضريبة | 7560.88
معاملات إضافية
# | رقم المشترك | حالة المشترك | الإجمالي | رقم البوستل | ملاحظات المشرف | البند | الكمية | السعر
1 | 622209749 |  | 25 | 6190878 |  | لحام شعره على العامود | 1 | 25
|  | المجموع | 25
معملات لم يتم احتسابها
| نبيل نادي حنا قواس | 626300269 | 6260758 | معاملة من شهر 2-2025 لم يتم التحاسب عليها | 150 |  | مدفوعة مسبقاً بمطالبة شهر 2 |  |  |  | 0 | Inside Building Installation | Accepted

## ربط مباني
# | Name | Username | Postal | Job Order Type | STREET | ROOT | RSPL/SSPL - Port | START READING | HOOK READING | END READING | Drop cable length(m) | طول الربط | Drop cable length after 120 (m) | Location | Anchor clamps | Clips | Root / Street power reading | Power Reading On BSPL / Home box | Entrance Type | ملاحظات
1 | محمود عبدالرحمن نمر تيم | 620013860 | 6058436 | Entrance | J18 | 18 |  | 1998 | 2063 | 2243 | 245 | 180 | 60 | رام الله | 10 | 3 | — | — | ارضي
5 | محمد عبدالعزيز احمد عيسى | 626400206 | 6670506 | Entrance | S12 | 422 | 1 | 176 | 200 | 335 | 159 | 135 | 15 | عطاره | 4 | 2 | 23.54 | 23.87 | ارضي
[19 empty] | 75 | مجموع الربط
[19 empty] | 0 | طول السبير
[19 empty] | 75 | الطول الفعلي
[19 empty] | 112.5 | سعر الربط
[19 empty] | 130.5 | شامل الضريبة
معاملات لم يتم احتسابها
# | Name | Username | Postal | Job Order Type | STREET | ROOT | RSPL/SSPL - Port | START READING | HOOK READING | END READING | Drop cable length(m) | طول الربط | Drop cable length after 120 (m) | Location | Anchor clamps | Clips | Root / Street power reading | Power Reading On BSPL / Home box | Entrance Type | ملاحظات
3 | باسل هيثم محمد مسروجي | 626300279 | 6260880 | Entrance | FBS1 | - | 2 | 236 | 184 | 88 | 148 | 96 | -24 | جفنا | 4 | 2 | 22.5 | 23.1 | مواسير | لا يوجد ربط إضافي
4 | عماد خليل حسني بدران | 620014521 | 6028880 | Entrance |  | 34 | 7 | 2731 | 2681 | 2580 | 151 | 101 | -19 | عين منجد | 6 | 1 | 9.77 | 10.52 | ارضي | لا يوجد ربط إضافي
6 | ليلي فرح عودة بقلة | 626300283 | 6260878 | Entrance | Fbs2 | 312 | 4 | 1620 | 1575 | 1460 | 160 | 115 | -5 | جفنا | 4 | 2 | 21.5 | 22.9 | ارضي | لا يوجد ربط إضافي
7 | عمر سليمان مصطفى خطيب | 626400210 | 6670507 | Entrance | 4 | 423 | 2 | 1443 | 1397 | 1310 | 133 | 87 | -33 | عطاره | 4 |  | 22.3 | 22.7 | مواسير | لا يوجد ربط إضافي
9 | حازم احمد يوسف حسين | 624700627 | 6270152 | Entrance | S1 | 216 | 7 | 1433 | 1390 | 1270 | 163 | 120 | 0 | بيرزيت | 6 |  | 10.2 | 10.7 | ارضي | لا يوجد ربط إضافي